## Sheet1
Task | Sub-task | Hours | 2012-09-10 | 2012-09-17 | 2012-09-24 | 2012-10-01 | 2012-10-08 | 2012-10-15 | 2012-10-22 | 2012-10-29 | 2012-11-05 | 2012-11-12 | 2012-11-19 | 2012-11-26 | 2012-12-03 | 2012-12-10 | 2012-12-17 | 2012-12-24 | 2012-12-31 | 2013-01-07 | 2013-01-14 | 2013-01-21 | 2013-01-28 | 2013-02-04 | 2013-02-11 | 2013-02-18 | 2013-02-25 | Deadline
Analysis | Project Proposal | 1 | [5 empty] | Holiday | [9 empty] | Holiday | [6 empty] | Holiday
| Specification | 2
| Project Plan | 2
| Feasability Study | 2
Design | Interface Design | 1
| Pseudocode | 3
Implementation | Prototype | 5
| Implementation | 7
| Refining | 3
Testing | Alpha Testing | 6
| Beta Testing | 3
Documentation | User Guide | 1
| Technical Guide | 1
| Evaluation Report | 3
| Total Hours: | 40